## Blad1
Sprintboard - Timeline project
2015-05-27 |  |  | Victorious Secret |  |  |  | DAT255
Sprint #1
ID | Prio | Category | Description | Effort of user story | Done (Y/N) | Sprint 1 - Statistics | User story ID | Effort | Cumulative effort
1 | 1 | User Story | Som användare vill jag kunna placera ett kort på tidslinjen mellan två andra tidskort | 6 | Y |  | 1 | 6 | 6
2 | 2 | User Story | Som användare vill jag ha ett fungerande interface | 2 | Y |  | 2 | 2 | 8
3 | 3 | User Story | Som användare vill jag att tidlinjen ska vara möjlig att scrolla för att öka översiktligheten | 2 | Y |  | 3 | 2 | 10
5 | 4 | User Story | Som användare vill jag få feedback rörande huruvida kortet har placerats på den riktiga positionen eller ej | 4 | Y |  | 5 | 2 | 12
4 | 5 | User Story | Som användare vill jag inte kunna placera kortet mellan två ej intilliggande kort | 2 | Y |  | 4 | 4 | 16
7 | 1 | Epic | Välja kategori och tidsgränser
6 | 2 | Epic | Poängräkning och high score |  |  | Velocity | 16
12 | 5 | Epic | Möjlighet att lägga upp egna frågor |  |  | Days * people | 19
13 | 4 | Epic | Appen ska ha ett stilrent och användarvänligt gränssnitt
9 | 3 | Epic | Lokal multiplayerfunktion på samma telefon |  |  | Focus Factor | 0.84211
8 | 1 | Fuzzy story | Ta del av andras frågor över internet
11 | 2 | Fuzzy story | Multiplayer över internet
10 | 3 | Fuzzy story | Att kunna dela med sig av sitt resultat till andra |  |  | Next sprint
[6 empty] | Days * people (planned): | 15
[6 empty] | Velocity next sprint: | 12.6316
Sprint #2
ID | Prio | Category | Description |  | Done (Y/N) | Sprint 2 - Statistics | User story ID | Effort | Cumulative effort
14 |  | User Story from Epic 7 | Som användare vill jag kunna välja tidsgränser och kategori på kortleken (Steg 1) | Effort: 4 |  |  | 14 | 4 | 4
|  | Tasks |  | Assigned to |  |  | 15 | 3 | 7
|  |  | Hitta och skapa lämplig struktur för databas | Victor, Karl och Ludvig | Y |  | 16 | 4 | 11
|  |  | Ett menyval för inställningar, där tidsgräns och frågekategori kan väljas | Piotri och David och Ludvig | Y |  | 17 | 2 | 13
|  |  | Skapa koppling mellan databasen och javakoden | Victor, Karl och Ludvig | Y
15 |  | User Story from Epic 6 | Som användare vill jag se hur många poäng jag har fått under en omgång | Effort: 3 |  | Velocity: | 13
|  | Tasks |  | Assigned to |  | Days * people: | 15
|  |  | Skapa en metod för att räkna poäng. | Piotri och David | Y
|  |  | Gör det grafiskt möjligt att se vad olika spelare har för poäng | Piotri och David | Y | Focus Factor: | 0.86667
|  |  | Lägg till multiplayerfunktion | Piotri och Ludvig | Y
16 |  | User Story from Epic 6 | Som användare vill jag kunna se mina bästa resultat (Steg 1) | Effort: 4
|  | Tasks |  | Assigned to |  | Next sprint
|  |  | Synka resultat i spelet till table i databasen | Victor och Karl | Y | Days * people (planned): | 15
17 |  | User Story from Epic 13 | Som användare vill jag spela ett spel som har ett användarvänligt gränssnitt | Effort: 2 |  | Velocity next sprint: | 13
|  | Tasks |  | Assigned to
|  |  | Fortsätt fixa med GUI | Piotri och David och Ludvig | Y
|  |  | Skapa meny för alternativ med kategori och tidsperiod | Piotri och David och Ludvig | Y
12 | 2 | Epic | Möjlighet att lägga upp egna frågor
9 | 1 | Epic | Lokal multiplayerfunktion på samma telefon
8 | 1 | Fuzzy story | Ta del av andras frågor över internet
11 | 2 | Fuzzy story | Multiplayer över internet
10 | 3 | Fuzzy story | Att kunna dela med sig av sitt resultat till andra
Sprint #3
ID | Prio | Category | Description | Effort of user story | Done (Y/N) | Sprint 3 - Statistics | User story ID | Effort | Cumulative effort
14 | 1 | User Story from Epic 7 | Som användare vill jag kunna välja tidsepoker eller kategori på kortleken (Steg 2) | 3 | Y |  | 14 | 3 | 3
21 | 2 | User Story from Epic 6 | Som användare vill jag spela spelet med väldefinierade spelregler | 3 | Y |  | 19 | 2 | 5
18 | 3 | User Story from Epic 12 | Som användare vill jag kunna lägga upp egna frågor | 5 | N |  | 21 | 3 | 8
19 | 4 | User Story from Epic 13 | Som användare vill jag kunna spela ett spel med användarvänligt gränssnitt | 2 | Y
20 | 5 | User Story from Epic 6 | Som användare vill jag i multiplayer-mode se vem som vann | 2 | N | Velocity: | 8
8 | 1 | Fuzzy story | Ta del av andras frågor över internet |  |  | Days * people: | 10
11 | 2 | Fuzzy story | Multiplayer över internet
10 | 3 | Fuzzy story | Att kunna dela med sig av sitt resultat till andra |  |  | Focus Factor: | 0.8
Next sprint
[6 empty] | Days * people (planned): | 15
[6 empty] | Velocity next sprint: | 12
Sprint #4
ID | Prio | Category | Description | Effort of user story | Done (Y/N) | Sprint 4 - Statistics | User story ID | Effort | Cumulative effort
22 | 1 | User Story | Som utvecklare vill jag ha en lättläst kod | 4 | Y |  | 22 | 4 | 4
23 | 2 | User Story | Som utvecklare vill jag ha en välkommentera kod | 4 | Y |  | 23 | 4 | 8
24 | 3 | User Story | Som användare vill jag lätt kunna navigera i applikationen | 2 | Y |  | 24 | 2 | 10
25 | 4 | User Story From Epic 13 | Som användare vill jag ha hög responsiv interaktion när jag spelar | 3 | Y |  | 25 | 3 | 13
8 | 1 | Fuzzy story | Ta del av andras frågor över internet
11 | 2 | Fuzzy story | Multiplayer över internet |  |  | Velocity: | 13
10 | 3 | Fuzzy story | Att kunna dela med sig av sitt resultat till andra |  |  | Days * people: | 14
[6 empty] | Focus Factor: | 0.92857
Next sprint
[6 empty] | Days * people (planned): | 15
[6 empty] | Velocity next sprint: | 13.9286
Sprint #5
ID | Prio | Category | Description | Effort of user story | Done (Y/N) | Sprint 5 - Statistics | User story ID | Effort | Cumulative effort
20 | 1 | User Story from Epic 6 | Som användare vill jag i multiplayer-mode se vem som vann | 3 | Y |  | 20 | 3 | 3
18 | 2 | User Story from Epic 12 | Som användare vill jag kunna lägga upp egna frågor | 4 | Y |  | 18 | 4 | 7
26 | 3 | User Story from Epic 12 | Som användare vill jag kunna lägga upp egna kategorier | 3 | Y |  | 26 | 3 | 10
27 | 4 | User Story from Epic 12 | Som användare vill jag kunna ta bort egna frågor | 3 | Y |  | 27 | 3 | 13
8 | 1 | Fuzzy story | Ta del av andras frågor över internet
11 | 2 | Fuzzy story | Multiplayer över internet |  |  | Velocity: | 13
10 | 3 | Fuzzy story | Att kunna dela med sig av sitt resultat till andra |  |  | Days * people: | 13
[6 empty] | Focus Factor: | 1